## Cronograma de ações
PLANO DE TRABALHO PARA O SÍTIO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - 2018 - 2022
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO IPHAN & PREFEITURA DE SÃO ROQUE
| EIXO 1 - INFRA ESTRUTURA | [10 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
Item | Ação | Meta | Estratégia e metodologia | Valor Estimado | Prioridade | Organização | Responsável | Duração | Início | Final | Instrumentos possíveis | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1.1 | Assoreamento do Lago | Dessassoreamento do Lago para sanar problemas de vazão | 1ª Reunião com Secretaria de Meio Ambiente de São Roque para tratar do assunto | + de 1 milhão | 1 | IPHAN + PREFEITURA | IPHAN | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Emenda Parlamentar / Dotação | 2018 set: * Agendar reunião
1.2 | Infraestrutura precária para receber público | Banheiros novos (ABNT) e Acessíveis | Dotar o espaço com banheiros em substituição aos antigos - Etapa 1 Quantificar e orçar | 90 mil | 1 | IPHAN + PREFEITURA | IPHAN + Prefeitura de São Roque | 18 m | 2018-10-01 | 2020-04-01 | Emenda Parlamentar / Doação / Patrocínio / Dotação | 2018 out: * Estudo e cotação de containeres com banheiros
1.3 | Infraestrutura precária para receber público | Água potável e bebedouro | Aquisição e instalação de bebedouros e água potável que atenda aos visitantes - Etapa 1 - Quantificar e orçar | não se aplica | 1 | IPHAN + PREFEITURA | Prefeitura de São Roque | 6 m | 2018-07-01 | 2018-12-01 | Aquisição Prefeitura | 2018 jul: * Estudo e cotação de bebedouros
1.4 | Infraestrutura precária para receber público | Instalar lixeiras | Aquisição de lixeiras com separador de lixo recicláveis - Etapa 1 - Quantificar e orçar | não se aplica | 1 | IPHAN + PREFEITURA | IPHAN + Prefeitura de São Roque | 6 m | 2018-07-01 | 2018-12-01 | Aquisição Prefeitura | 2018 jul: * Estudo e cotação de lixeiras
1.5 | Ausência de acessibilidade universal | Nivelar e asfaltar o caminho entre o acesso do sítio e a edificação | Reunião com a Secretaria de obras e meio ambiente para melhoria no acesso | 30 mil | 1 | IPHAN + PREFEITURA | IPHAN + Prefeitura de São Roque | 18 m | 2018-10-01 | 2020-04-01 | Aquisição Prefeitura | 2018 out: * Agendar reunião
1.6 | Ausência de acessibilidade universal | Instalar corrimão no caminho lateral usados pelos visitantes a pé | Etapa 1 - Orçar | 50 mil | 1 | IPHAN | IPHAN | 18 m | 2018-10-01 | 2020-04-01 | Aquisição Prefeitura | 2018 out: * Estudo e cotação
1.7 | Ausência de AVCB/Bombeiros | Atualizar o sistema de combate a incêndios | Verificação da situação dos extintores existentes na edificação - recarga e aquisição - Etapa 1 - orçar | 5 mil | 1 | IPHAN | IPHAN | 12 m | 2018-07-01 | 2019-12-01 | Emenda Parlamentar / Doação / Patrocínio / Dotação | 2018 jul: * Estudo e cotação de bebedouros
1.8 | Infraestrutura precária para receber público | Melhoramento/reforma do acesso do Sítio | Dotar o acesso com iluminação/ interfone/placa/cerca/segurança - Etapa 1 - Quantificar e orçar | 30 mil | 2 | IPHAN + PREFEITURA | IPHAN + Prefeitura de São Roque | 12 m | 2018-07-01 | 2019-12-01 | Aquisição Prefeitura | 2018 jul: * Agendar reunião
1.9 | Falta de atualização de sistema de combate a incêndio | Contratação de projeto de bombeiros, CIPA, AVCB | Realizar orçamento para contratação dos projetos | 100 mil | 2 | IPHAN | IPHAN | 24 m | 2018-10-01 | 2020-04-01 | Emenda Parlamentar / Editais públicos / Dotação | 2018 out: * Estudo e cotação
1.10 | Falta de equipamento adequado para manutenção do bem | Aquisição de equipamentos para manutenção de áreas verdes extensas | Aquisição de roçadeiras novas e bombas mata pragas - Etapa 1 - Orçar | 30 mil | 2 | IPHAN | IPHAN + Prefeitura de São Roque | 24 m | 2018-10-01 | 2020-04-01 | Emenda Parlamentar / Editais públicos / Dotação | 2018 out: * Estudo e cotação
1.11 | Ausência de AVCB/Bombeiros | Treinamento dos servidores e colaboradores que trabalham no monumento | Efetuar treinamento anual dos colaboradores para atuar no combate a incêndio, com criação de equipe de brigadistas | 10 mil | 2 | IPHAN | IPHAN | 24 m | 2018-10-01 | 2020-04-01 | Emenda Parlamentar / Editais públicos / Dotação | 2018 out: * Estudo e cotação
1.12 | Sinal de telefonia/internet nos arredores | Instalar internet wifi e linha telefônica no Sítio | Instalar telefone institucional e wifi | 5 mil | 2 | IPHAN | IPHAN + Prefeitura de São Roque | 6 m | 2018-07-01 | 2018-12-01 | Dotação | 2018 jul: * Estudo e cotação
1.13 | Caça ilegal na APA | Inibir a ação de caçadores na APA | 1ª Reunião com Secretaria de Meio Ambiente de São Roque para tratar do assunto | não se aplica | 3 | IPHAN + PREFEITURA | IPHAN | 18 m | 2018-09-01 | 2020-07-01 | Fiscalização IBAMA | 2018 set: * Estudo e cotação
1.14 | Acesso fácil para veículos particulares | Zoneamento do espaço | Efetuar a separação e identificação dos espaços físicos + levantamento planialtimétrico da área tombada e das edificações no terreno | 15 mil | 3 | IPHAN | IPHAN + Prefeitura de São Roque | 18 m | 2018-09-01 | 2020-07-01 | Emenda Parlamentar / Editais públicos / Dotação | 2018 set: * Estudo e cotação
1.15 | Acesso fácil para veículos particulares | Qualificar e sinalizar o espaço de estacionamento, prever vaga para carro de deficiente | Efetuar a demarcação do espaço físico onde ficará o estacionamento, delimitando o espaço com placas de identificação | 10 mil | 3 | IPHAN + PREFEITURA | IPHAN + Prefeitura de São Roque | 18 m | 2018-09-01 | 2020-07-01 | Dotação | 2018 set: * Estudo e cotação
1.16 | Acesso fácil para veículos particulares | Sinalização do espaço/ monumento | Efetuar a sinalização do espaço com placas de identificação e orientação de acesso | 15 mil | 3 | IPHAN | IPHAN + Prefeitura de São Roque | 18 m | 2018-12-01 | 2020-04-01 | Emenda Parlamentar / Editais públicos / Dotação | 2018 dez: * Estudo e cotação
1.17 | Infraestrutura precária para receber público | Adequação/reforma do anexo existente | Reformar o anexo para transformar o local em condições apropriadas para recepcionar os visitantes - Etapa 1 - Projeto e orçamento - contratação de projeto (serviço) | 15 mil | 3 | IPHAN | IPHAN | 18 m | 2018-12-01 | 2020-04-01 | Emenda Parlamentar / Editais públicos / Dotação | 2018 dez: * Estudo e cotação
1.18 | Infraestrutura precária para receber público | Adequação/reforma do anexo existente | Reformar o anexo para transformar o local em condições apropriadas para recepcionar os visitantes - Etapa 2 - contratação de obra (reforma) | 60 mil | 3 | IPHAN | IPHAN | 18 m | 2018-12-01 | 2020-04-01 | Emenda Parlamentar / Editais públicos / Dotação | 2018 dez: * Estudo e cotação
1.19 | Contratação de projetos complementares | projetos complementares - de instalações elétricas; hidrosanitárias; sinalização visual; projeto de luminotécnica, museografia e projeto de novos anexos, mobiliário | Elaborar termos de referencia e cotações | 200 mil | 3 | IPHAN + PREFEITURA | IPHAN | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Emenda Parlamentar / Editais públicos / Dotação | 2018 set: * Termos de Referência para contratação de projetos
1.20 | Ausência de acessibilidade universal | Transporte para cadeirante entre a entrada e o monumento | Aquisição de carrinho tipo Golfe ou carro comum para fazer o traslado do visitante com mobilidade reduzida | carro do IPHAN | 3 | IPHAN + PREFEITURA | IPHAN + Prefeitura de São Roque | 6 m | 2018-07-01 | 2018-12-01 | Equipamento permanente | 2018 jul: * Estudo e cotação
1.21 | Pragas biológicas e epidemias/mosquitos | Planejar e executar ações de prevenção com a Prefeitura | Trabalhar em conjunto com a Prefeitura para combater epidemias em área rural | não se aplica | 3 | IPHAN + PREFEITURA | IPHAN + Prefeitura de São Roque | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Dotação | 2018 set: * Termos de Referência para contratação de projetos
1.22 | Edificações Conservadas | Reforçar a manutenção de rotina | Manutenção de rotina | 5 mil / mês | 3 | IPHAN + PREFEITURA | IPHAN + Prefeitura de São Roque | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Emenda Parlamentar / Editais públicos / Dotação | 2018 set: * Termos de Referência para contratação de projetos
1.23 | Servidor do IPHAN no local | Manter um caseiro no local | Verificar aposentadoria do Paulo e se foro o caso, a substituição | não se aplica | 3 | IPHAN | IPHAN | 6 m | 2018-07-01 | 2018-12-01 | Dotação | 2018 jul: * Estudo e cotação
| EIXO 2 - PROMOÇÃO CULTURAL E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL | [10 empty] | 2018 jan: 2018; 2019 jan: 2019; 2020 jan: 2020; 2021 jan: 2021; 2022 jan: 2022
2.1 | Formatação de exposições permanentes e projetos de educação patrimonial. | Elaborar um Plano de Educação Patrimonial para o Bem Tombado | Ações técnicas elaboradas dentro dos cursos técnicos das ETECs e FATEC com apoio do IPHAN | 40 mil | 3 | IPHAN + Prefeitura de São Roque + ETEC + FATEC | IPHAN + Prefeitura de São Roque + ETEC + FATEC | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Emenda Parlamentar / Editais públicos / Dotação | 2018 set: * Termos de Referência para contratação de projetos
2.2 | Está presente atualmente a iniciativa do Dep. De Turismo da Prefeitura que oferece visitas monitoradas e agendadas para turistas e para a população; | Elaborar um Plano de Educação Patrimonial para o Bem Tombado | Realização de visitas guiadas no monumento | não se aplica | 3 | Prefeitura de São Roque | Prefeitura de São Roque | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Editais públicos / Dotação | 2018 set: * Termos de Referência para contratação de projetos
2.3 | Analisar a viabilidade econômico financeira de prover uma linha de transporte público (com horário de saída e partida) em horários de visitação, pelo menos 1 x durante a semana e 1 x no fim de semana | Elaborar um Plano de Educação Patrimonial para o Bem Tombado | Ação de gerenciamento das linhas de ônibus existentes | não se aplica | 3 | Prefeitura de São Roque | Prefeitura de São Roque | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Editais públicos / Dotação | 2018 set: * Termos de Referência para contratação de projetos
2.4 | Estudantes orientados por seus professores podem propor projetos e roteiros para visitas guiadas ou apoiadas por material impresso, ampliando os roteiros já existentes. | Elaborar um Plano de Educação Patrimonial para o Bem Tombado | Ações educativas empreendidas nos cursos técnicos das ETECs e FATEC | não se aplica | 3 | IPHAN + Prefeitura de São Roque + ETEC + FATEC | IPHAN + Prefeitura de São Roque + ETEC + FATEC | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Emenda Parlamentar / Editais públicos / Dotação | 2018 set: * Termos de Referência para contratação de projetos
2.5 | Potencial para se estabelecer um concurso de TCCs e Monografias para estudantes, cujo tema seja o SSA, com apoio da prefeitura e da iniciativa privada. | Elaborar um Plano de Educação Patrimonial para o Bem Tombado | Realização de um concurso para premiar monografias que tenham por tema o Sítio Santo Antônio | 8 mil | 3 | IPHAN + Prefeitura de São Roque + ETEC + FATEC | IPHAN + Prefeitura de São Roque + ETEC + FATEC | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Emenda Parlamentar / Editais públicos / Dotação | 2018 set: * Termos de Referência para contratação de projetos
2.7 | Dotar o município com a sinalização turística adequada de acordo com as normas do Ministério do Turismo | Elaborar um Plano de Comunicação para o Bem Tombado | Implantar sinalização turística no município de São Roque para indicar a localização do Sítio Santo Antônio. | 10 mil | 3 | IPHAN + Prefeitura de São Roque | IPHAN + Prefeitura de São Roque | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Emenda Parlamentar / Editais públicos / Dotação | 2018 set: * Termos de Referência para contratação de projetos
| Dotar o Sítio com endereço eletrônico, site e páginas em redes sociais | Elaborar um Plano de Comunicação para o Bem Tombado | Contratação de PJ | 12 mil | 3 | IPHAN + Prefeitura de São Roque | IPHAN + Prefeitura de São Roque | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Emenda Parlamentar / Editais públicos / Dotação | 2018 set: * Termos de Referência para contratação de projetos
2.6 | Potencial como atração turística. Área de lazer e contemplação para a população de São Roque | Elaborar um Plano de Comunicação para o Bem Tombado | Criar ou contratar um serviço para elaborar um plano de comunicação para o BTN com ações em mídias, asssessoria de imprensa e ações e divulgação e promoção do bem tombado, suas atividades e os investimentos sendo realizados, envolvendo mídias digitais, eventos de turismo, Dep. De Turismo da Prefeitura, Secretaria Estadual de Turismo, Rota dos Bandeirantes | 30 mil | 4 | IPHAN + Prefeitura de São Roque | IPHAN + Prefeitura de São Roque | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Emenda Parlamentar / Editais públicos / Dotação | 2018 set: * Termos de Referência para contratação de projetos
2.8 | Elaborar programas e projetos de educação ambiental. | Elaborar um Plano de Educação Ambiental para o Bem Tombado | Ações técnicas elaboradas dentro dos cursos técnicos das ETECs e FATEC | não se aplica | 4 | IPHAN + Prefeitura de São Roque + ETEC + FATEC | IPHAN + Prefeitura de São Roque + ETEC + FATEC | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Emenda Parlamentar / Editais públicos / Dotação | 2018 set: * Termos de Referência para contratação de projetos
2.9 | Potencial para o desenvolvimento de turismo ecológico com abertura de trilhas, birdwatching, entre outras iniciativas; | Elaborar um Plano de Educação Ambiental para o Bem Tombado | Ações técnicas elaboradas dentro dos cursos técnicos das ETECs e FATEC | não se aplica | 4 | IPHAN + Prefeitura de São Roque + ETEC + FATEC | IPHAN + Prefeitura de São Roque + ETEC + FATEC | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Emenda Parlamentar / Editais públicos / Dotação | 2018 set: * Termos de Referência para contratação de projetos
| EIXO 3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | [10 empty] | 2018 jan: 2018; 2019 jan: 2019; 2020 jan: 2020; 2021 jan: 2021; 2022 jan: 2022
3.1 | Estabelecer Plano de Trabalho com ações para 5 anos; | Plano de trabalho elaborado | Reunião com Prefeitura de São Roque | não se aplica | 1 | IPHAN + Prefeitura de São Roque | IPHAN + Prefeitura de São Roque | 2 m | 2018-07-01 | 2018-09-01 | Acordo de Cooperação Técnica IPHAN + Prefeitura | 2018 jul: * Estudo e cotação
3.2 | Convocar reunião extraordinaria do COMTUR para apresentação do Plano de Trabalho e Pla. Estrategico para o SSA | Apresentação do Plano de Trabalho e Planejamento Estratégico para o Sítio Santo Antônio | Convocar reunião. ( Apresentação do Plano de Trabalho e Diagnóstico do sítio para a população, organizações da sociedade civil e entes públicos); | não se aplica | 1 | Prefeitura de São Roque | Prefeitura de São Roque | 2 m | 2018-07-01 | 2018-09-01 | Acordo de Cooperação Técnica IPHAN + Prefeitura | 2018 jul: * Estudo e cotação
3.3 | Organizar evento comemorativo para assinatura do Termo de Parceria | Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para o Sítio Santo Antônio | Assinatura ACT IPHAN - Prefeitura de São Roque | não se aplica | 1 | Prefeitura de São Roque | Prefeitura de São Roque | 2 m | 2018-07-01 | 2018-09-01 | Acordo de Cooperação Técnica IPHAN + Prefeitura | 2018 jul: * Estudo e cotação
3.4 | Aumentar prazo do Termo de Parceria dos atuais 3 para 5 anos; | Acordo de Cooperação Técnica (ACT) | Minuta do ACT | não se aplica | 1 | IPHAN + Prefeitura de São Roque | IPHAN + Prefeitura de São Roque | 2 m | 2018-07-01 | 2018-09-01 | Acordo de Cooperação Técnica IPHAN + Prefeitura | 2018 jul: * Estudo e cotação
3.5 | Minuta ACT | Acordo de Cooperação Técnica (ACT) | Elaborar Minuta do ACT | não se aplica |  | IPHAN | IPHAN | 2 m | 2018-07-01 | 2018-09-01 | Acordo de Cooperação Técnica IPHAN + Prefeitura | 2018 jul: * Estudo e cotação
3.6 | Estabelecer equipe para o grupo de trabalho do sítio IPHAN | Minuta de Portaria | Publicar em DOU os membros do grupo de trabalho no IPHAN SP | não se aplica | 1 | IPHAN | IPHAN | 2 m | 2018-07-01 | 2018-09-01 | Portaria IPHAN | 2018 jul: * Estudo e cotação
3.7 | Estabelecer equipe para o grupo de trabalho do sítio Prefeitura | Minuta de Portaria | Publicar na Gazeta de Sp os membros do grupo de trabalho no Prefeitura S Roque | não se aplica | 1 | Prefeitura de São Roque | Prefeitura de São Roque | 2 m | 2018-07-01 | 2018-09-01 | Portaria Prefeitura | 2018 jul: * Estudo e cotação
3.8 | Criação logomarca/identidade visual do sítio; | Logomarca para o Sítio Santo Antônio | Elaborar logotipo e aplicações | não se aplica | 1 | IPHAN | IPHAN | 2 m | 2018-07-01 | 2018-09-01 | Acordo de Cooperação Técnica IPHAN + Prefeitura | 2018 jul: * Estudo e cotação
3.9 | Orçamento Federal insuficiente para o bem | Prover o SSA de outras fontes de recursos além do orçamento do IPHAN | Buscar a criação de uma ong para auxiliar na captação de recursos, indicar editais e leis de incentivos locais, doações etc | não se aplica | 1 | Soc. Civil Organizada | Soc. Civil Organizada | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Plano de Trabalho | 2018 set: * Estudo e cotação
3.10 | Levantamento cadastral e regularização fundiária; | Regularização da propriedade | Regularizar e atualizar escritura da doação propriedade ao IPHAN. Abrir Processo Administrativo | 20 mil | 1 | IPHAN | IPHAN | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Regularização Fundiária | 2018 set: * Estudo e cotação
3.11 | Publicar os recursos disponíveis e sua aplicação; | Transparência | Publicar na Gazeta de SP prestação de contas dos recursos do SSA | não se aplica | 1 | Prefeitura de São Roque | Prefeitura de São Roque | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Acordo de Cooperação Técnica IPHAN + Prefeitura | 2018 set: * Estudo e cotação
3.12 | Viabilizar mais recursos humanos para atuar no sítio. | Investimentos em recursos humanospara a gestão doo Sítio | Monitores, terceirizados, equipes de apoio de limpeza, etc | 3 mil / mês | 2 | IPHAN + Prefeitura de São Roque | IPHAN + Prefeitura de São Roque | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Acordo de Cooperação Técnica IPHAN + Prefeitura | 2018 set: * Estudo e cotação
3.13 | Regulamento Interno para o Sítio Santo Antônio - regras de uso e funcionamento dos espaços do monumento. | Elaborar e publicar Regimento Interno do Sitio Santo Antonio | Estabelecer regulamento interno para o Sítio com as regras de uso para os espaços em comum, procedimentos para alugar o espaço, tipologia de eventos compatível coma conservação do patrimônio histórico e com o ambiente natural, entre outros regramentos; | não se aplica | 2 | IPHAN + Prefeitura de São Roque + COMTUR | IPHAN + Prefeitura de São Roque + COMTUR | 12 m | 2018-09-01 | 2019-09-01 | Regimento Interno do Síitio Santo Antônio | 2018 set: * Estudo e cotação
3.14 | Os espaços externos do SSA podem ser locados / cedidos de modo a gerar renda para seus projetos e sua manutenção a exemplo de instituições culturais que já oferecem essa possibilidade como a Sala São Paulo, MASP na cidade de SP, entre outros. | Elaborar e publicar Regimento Interno do Sitio Santo Antonio | Regras e critérios a serem definidas no instrumento do Regimento Interno do Sitio Santo Antonio | não se aplica | 2 | IPHAN + Prefeitura de São Roque + COMTUR | IPHAN + Prefeitura de São Roque + COMTUR | 12 m | 2018-09-01 | 2019-09-01 | Regimento Interno do Síitio Santo Antônio | 2018 set: * Estudo e cotação
3.15 | Há demanda por serviços de café / alimentação dentro da área do SSA uma vez que este se encontra distante do centro da cidade e considerando que o bem pode oferecer um circuito de visitação mais amplo do que o atual, envolvendo além da visita guiada, mostras, exposições, trilhas, no que poderia ser um tipo de visita e uso de longa duração, demandando este tipo de serviço de apoio ao público.. | Elaborar e publicar Regimento Interno do Sitio Santo Antonio | Regras e critérios a serem definidas no instrumento do Regimento Interno do Sitio Santo Antonio | não se aplica | 3 | IPHAN + Prefeitura de São Roque + COMTUR | IPHAN + Prefeitura de São Roque + COMTUR | 12 m | 2018-09-01 | 2019-09-01 | Regimento Interno do Síitio Santo Antônio | 2018 set: * Estudo e cotação
3.16 | Estabelecer ingresso de entrada no sitio com valor acessível e popular (até R$ 7,00) | Elaborar e publicar Regimento Interno do Sitio Santo Antonio | Regras e critérios a serem definidas no instrumento do Regimento Interno do Sitio Santo Antonio | não se aplica | 3 | IPHAN + Prefeitura de São Roque | IPHAN + Prefeitura de São Roque | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Regimento Interno do Síitio Santo Antônio | 2018 set: * Estudo e cotação
3.17 | Estabelecer tabela pública de valores para uso de imagem (foto, filmagem, locação, cinema, etc); | Elaborar e publicar Regimento Interno do Sitio Santo Antonio | Regras e critérios a serem definidas no instrumento do Regimento Interno do Sitio Santo Antonio | não se aplica | 3 | IPHAN + Prefeitura de São Roque | IPHAN + Prefeitura de São Roque | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Regimento Interno do Síitio Santo Antônio | 2018 set: * Estudo e cotação
3.18 | Criação de uma Associação de Amigos do Sitio Santo Antonio pela Soc Civil Organizada | Capacidade de sustentabilidade técnica e orçamentária do monumento | Estimular a sociedade civil a se organizar no interesse da preservação e sustentabilidade do BTN. | não se aplica | 3 | Soc. Civil Organizada | Soc. Civil Organizada | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Associação de Amigos do Sitio Santo Antonio | 2018 set: * Estudo e cotação
3.19 | Organizar um Programa de Voluntariado. | Criação de uma Associação de Amigos do Sitio Santo Antonio pela Soc Civil Organizada | Depende do Regimento Interno + criação de uma Associação de Amigos | não se aplica | 3 | IPHAN + Prefeitura de São Roque | IPHAN + Prefeitura de São Roque | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Associação de Amigos do Sitio Santo Antonio | 2018 set: * Estudo e cotação
3.20 | A imagem e logotipos do SSA podem estar inseridos em uma série de produtos vendidos no local e outros pontos da cidade, de modo a gerar recursos para a execução de projetos do SSA. | Criação de uma Associação de Amigos do Sitio Santo Antonio pela Soc Civil Organizada | Licenciamento de produtos com a marca Sitio Santo Antonio | não se aplica | 4 | Soc. Civil Organizada | Soc. Civil Organizada | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Associação de Amigos do Sitio Santo Antonio | 2018 set: * Estudo e cotação
3.21 | Abrir um CNPJ para o SSA; | Criação de uma Associação de Amigos do Sitio Santo Antonio pela Soc Civil Organizada | Criação de Associação Civil de Amigos do SSA | não se aplica | 4 | Soc. Civil Organizada | Soc. Civil Organizada | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Associação de Amigos do Sitio Santo Antonio | 2018 set: * Estudo e cotação
3.22 | Abrir uma conta poupança para o SSA de modo a receber a renda gerada por nova gestão, além de doações de pessoas físicas e privadas (Conta tipo 102.1); | Criação de uma Associação de Amigos do Sitio Santo Antonio pela Soc Civil Organizada | Criação de Associação Civil de Amigos do SSA | não se aplica | 4 | Soc. Civil Organizada | Soc. Civil Organizada | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Associação de Amigos do Sitio Santo Antonio | 2018 set: * Estudo e cotação
3.23 | Estabelecer uma auditoria mensal ou bimestral ou anual de contas, realizada por um grupo de voluntários com pleo menos um contador profissional com registro no Conselho de Contabilidade; | Criação de uma Associação de Amigos do Sitio Santo Antonio pela Soc Civil Organizada | Criação de Associação Civil de Amigos do SSA | não se aplica | 4 | Soc. Civil Organizada | Soc. Civil Organizada | 48 m | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Associação de Amigos do Sitio Santo Antonio | 2018 set: * Estudo e cotação

## PRIORIDADES
PLANO DE TRABALHO PARA O SÍTIO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - 2018 - 2022
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO IPHAN & PREFEITURA DE SÃO ROQUE
PRIORIDADES
CLASSIFICAÇÃO DE PRIORIDADES |  | CONSEQUÊNCIAS |  |  |  | DESCRIÇÃO | EXEMPLOS
|  | CATASTRÓFICO | PERIGOSO | IMPACTO MAIOR | IMPACTO MENOR
EMERGÊNCIA | 1 | X |  |  |  | AÇÃO IMEDIATA | Obra emergencial
URGENTE | 2 |  | X |  |  | SEGURANÇA / ADEQUAÇÃO À NORMAS MANUTENÇÃO FÍSICA | Acessibilidade, Sanitários, Água potável
IMPORTANTE | 3 |  |  | X |  | AÇÕES DE MEDIAÇÃO / EDUCAÇÃO | Exposições, visitas guiadas
INTERESSANTE | 4 |  |  |  | X | AÇÕES PERIFÉRICAS | Ações ambientais, eventos

## TIPOS DE ACOES
2PLANO DE TRABALHO PARA O SÍTIO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - 2018 - 2020
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO IPHAN & PREFEITURA DE SÃO ROQUE
TIPOLOGIA DE AÇÕES
AÇÕES DO ESTADO
Executivo | EXEC | Iphan | Prefeitura | Governo Estadual
Reunião técnica
Plano de Ação
Termo de Referência
Edital de licitação para contratação de serviços
Edital de licitação para contratação de obras
Fiscalização do contrato
Execução de serviços
Execução de obras
Legislativo | LEG | Câmara Deputados | Câmara de Vereadores | Assembleia Estadual
Reunião técnica
Projeto de Lei
Consulta prévia
Votação
Publicação / Promulgação da lei
Emenda Parlamentar
Judiciário / MP | JUD / MP | MP Federal |  | MP Estadual
Reunião técnica
Consulta prévia
Audiência pública
Fundo de Direitos Difusos
AÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | ONG | OSCIP | OS
Consulta prévia
Reunião técnica
Plano de trabalho
Plano de fundos
Doação
Uso de Lei de Incentivo Fiscal
Acompanhamento / Auditoria
AÇÕES DE EMPRESAS/ INICIATIVA PRIVADA | LTDA
Consulta prévia
Reunião técnica
Plano de trabalho
Uso de Lei de Incentivo Fiscal
Doação

## Monitoramento
Planilha de Monitoramento SSA 2018-2022
Objetivo estratégico:
Meta:
Responsável:
O que foi planejado? | O que foi feito? |  |  | O que não deu certo? | O que deve ser feito para dar certo, definindo-se responsável e prazo?
Planejado | Executado | Recursos | Status | Pontos problemáticos | Proposta de solução | Observações
Dessassoreamento do Lago para sanar problemas de vazão
Inibir a ação de caçadores na APA
Qualificar e sinalizar o espaço de estacionamento, prever vaga para carro de deficiente
Sinalização do espaço/ monumento
Zoneamento do espaço
Banheiros novos (ABNT) e Acessíveis
Água potável e bebedouro
Instalar lixeiras
Adequação/reforma do anexo existente
Melhoramento/reforma do acesso do Sítio
Nivelar e asfaltar a estrada entre o acesso do sítio e a edificação
Instalar corrimão no caminho lateral usados pelos visitantes a pé
Ter transporte para cadeirante entre o acesso e a edificação
Contratação de projetos complementares de arquitetura; projeto de instalações elétricas; projeto de instalações hidrosanitárias; projetos de sinalização visual; projeto de luminotécnica e projeto de novos anexos
Contratação de projetos complementares de arquitetura
Atualizar o sistema de combate a incêndios
Contratação de projetos complementares de instalação de prevenção e combate à incêndios
Treinamento dos servidores e colaboradores que trabalham no monumento
Aquisição de equipamentos para manutenção de áreas verdes extensas
Planejar e executar ações de prevenção com a Prefeitura
Elaboração de um plano de Conservação Preventiva com detalhamento de rotina de procedimentos e orçamento anual para o monumento
Reforçar a manutenção de rotina
Manter um caseiro no local
Instalar internet wifi e linha telefônica no Sítio
Prover o SSA de outras fontes de recursos além do orçamento do IPHAN